附件2

南湖新区民政局承办2019年重点民生实事

1— 10 月数据统计表

责任单位：区民政局 （盖章）    区统计局：      （盖章）

| 项目名称 | 项目建设地址 | 计划 完成数 | 累计 完成数 | 完成比例 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高城乡低保标准和救助水平：城乡低保标准分别不低于500元/月和3840元/年；城乡低保救助水平分别不低于340元/月和197元/月。 | 区民政局 | 1-12月 | 1-10月 | 城市：100% 农村：100% | 何晚葵 | 13378001863 |
| 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准：均不低于每人每月60元。 | 区民政局 | 1-12月 | 1-10月 | 100% | 甘昉军 | 13575004243 |
| 帮助1600名就业年龄段的残疾人享受居家服务：残疾人享受居家服务20人。 | 区残联 | 1-12月 | 1-10月 | 100% | 唐蓉华 | 15842813222 |
| 实事实施 进展情况 | - 城市低保、农村低保每月由区民政局打卡发放至低保对象，（1)1-10月累计发放城市低保6734户，10052人，3454150元，人均水平为344元/月；（2）1-10月累计发放农村低保1800户，3292人，657800元，人均水平为 200元/月。 - 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局按月打卡发放，1-10月累计发放困难残疾生活补贴3111人，186660元；1-10月累计发放重度残疾护理补贴2748人，164880元。 - 3、2019年3月28日与“阳光家园居家托养”签订残疾人居家服务协议，帮助残疾人享受居家服务共20人，其中龙山6人，月山2人，求索5人，南湖5人，湖滨2人。 |  |  |  |  |  |

填报人：易细霞　　　　　　　     主要负责人签名：

备注：本表一式三份，请责任单位及统计局盖章后送区实事办、区发改统计局各一份，自存一份，每月18日前报送。

2019年10月17日