南湖新区民政局承办2021年省市重点民生实事1— 11 月数据统计表

责任单位：区民政局 （盖章）                                          区统计局：      （盖章）

| 项目名称 |  | 项目建设地址 | 计划完成数 | 累计完成数 | 完成比例 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高城乡居民低保水平 | 城市低保标准不低于580元/月 | 区民政局 | 不低于585元 | 达到585元/月 | 100% | 何晚葵 | 13378001863 |
|  | 城市低保救助水平不低于374元/月 |  | 不低于400元 | 达到411元/月 | 102% |  |  |
|  | 农村低保标准不低于4300元/年 |  | 不低于4752元 | 达到4752元/年 | 100% |  |  |
|  | 农村低保人均救助水平不低于244元/月 |  | 不低于253元 | 达到254元/月 | 100% |  |  |
| 残疾人“两项补贴”提标 | 困难残疾人生活补贴不低于70元/人/月 | 区民政局 | 困难残疾人生活补贴不低于70元/人/月 | 达到70元/月/人 | 100% | 李双 | 15197123732 |
|  | 重度残疾人护理补贴不低于70元/人/月 |  | 重度残疾人护理补贴不低于70元/人/月 | 达到70元/月/人 | 100% |  |  |
| 实现乡镇（街道）示范养老服务中心全覆盖 |  | 区民政局 | 3所 | 3所 | 100% | 佘岳军 | 13975053512 |
| 实事实施 进展情况 |  | - 1、城市低保每月由区民政局打卡发放至低保对象，1-11月累计发放城市低保7394户，10776人，4430370元，低保标准达到585元/月;人均救助水平达到411元/月。农村低保每月由区民政局打卡发放至低保对象，1-11月累计发放农村低保1547户，2811人，715370元，低保标准达到4752元/年;人均救助水平达到254元/月。 - 2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴由区民政局按月打卡发放，1-11月累计发放困难残疾生活补贴3604人，252280元；1-11月累计发放重度残疾护理补贴3278人，229460元。“两项补贴”达到每人每月70元。 - 3、实现乡镇（街道）示范养老服务中心全覆盖，1-11月累计完成3所。 |  |  |  |  |  |

填报人：易细霞　　　　　　               　                                         主要负责人签名：

备注：本表一式三份，请责任单位及统计局盖章后送区实事办、区发改统计局各一份，自存一份，每月18日前报送。

2021年11月20日