## Sheet1
岳阳南湖新区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目明细表
单位：南湖新区农业农村局（盖章） 时间：2024年12月18日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
1 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村供水保障设施建设 | 龙山管理处 | 畈中村 | 龙山管理处畈中村孙家片区山塘与灌溉渠建设项目 |  | 畈中村 | 2025 | 202512 | 龙山管理处畈中村 | 挖方和填方，运输淤泥，主要建设土墙新建、新增不锈钢护栏等 | 133.8275 | 133.8275 | 0 | 1 | 681 | 2444 | 0 | 1 | 4 | 方便村民生产生活 | 带动生产
2 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村供水保障设施建设 | 龙山管理处 | 双塘村 | 龙山管理处双塘村陈八、排行片区沟渠建设项目 |  | 双塘村 | 2025 | 202512 | 龙山管理处双塘村 | 新建砖砌排水沟、DN300砼涵管、水渠过车桥面等，清淤、护坡、加深加宽，部分盖板及其他配套建设 | 92.2447 | 92.2447 | 0 | 1 | 248 | 972 | 0 | 2 | 4 | 方便村民生产生活 | 带动生产
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 南湖街道办事处 | 长檀社区 | 长檀社区农村污水治理项目 |  | 长檀社区 | 2025 | 202512 | 南湖街道办事处长檀社区 | 治理生活污水，下水道改造，开挖埋管 | 5 | 5 | 0 | 1 | 67 | 260 | 0 | 0 | 0 | 方便村民生产生活 | 带动生产
4 | 乡村建设行动 | 基础设施建设 | 农村沟渠设施建设改造加固 | 龙山管理处 | 畈中村 | 小型农田灌溉设施、沟渠设施改造工程 |  | 畈中村 | 2025 | 202512 | 龙山管理处畈中村 | 小型农田灌溉设施、400米沟渠改造，清淤、护坡、加深加宽，及其他配套建设 | 100 | 80 | 20 | 1 | 465 | 1255 | 0 | 1 | 4 | 方便村民生产生活 | 带动生产
7 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 龙山管理处 |  | 到户产业奖补资金 |  | 龙山管理处 | 2025 | 202512 | 南湖新区农业农村局 | 对全区12户35人进行到户产业奖补 | 0.906 | 0.906 | 0 | 3 | 12 | 35 | 0 | 12 | 35 | 按期限完成资金拨付 | 其他
8 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 龙山管理处 |  | 南湖新区一次性交通补贴 |  | 龙山管理处 | 2025 | 202512 | 南湖新区农业农村局 | 发放一次性交通补贴 | 0.17 | 0.17 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 按期限完成资金拨付 | 其他
9 | 三保障成果 | 教育 | 雨露计划补贴 | 龙山管理处 | 阁子市社区 | 2025年雨露计划资金 |  | 阁子市社区 | 2025 | 202512 | 南湖新区农业农村局 | 发放雨露计划 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 按期限完成资金拨付 | 其他
10 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 南湖街道办 | 畔湖湾社区 | 南湖新区畔湖湾乡村振兴示范区可视农业提质改造工程 |  | 畔湖湾社区 | 2025 | 202512 | 南湖新区农业农村局 | 种苗温室育苗大棚、农产品溯源、可视化农业设备安装、水肥一体化监测及配套设施 | 183.1402 | 183.1402 | 0 | 1 | 385 | 1155 | 0 | 0 | 0 |  | 带动生产
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙山管理处 |  | 南湖新区龙山片区和美乡村种植园建设项目 |  | 南湖新区 | 2025 | 202512 | 南湖新区农业农村局 | 用地红线面积共计43975平方米，种植李子、蓝莓、桃、桑葚等经济作物 | 323.1116 | 323.1116 | 0 | 1 | 385 | 1155 | 0 | 0 | 0 |  | 帮助就业
12 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 南湖新区2025年项目管理费 |  | 南湖新区 | 2025 | 202512 | 南湖新区农业农村局 | 6.22124万元用于项目前期招标与项目管理相关的支出 | 6.2212 | 6.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 合计 | [11 empty] | 845.2212 | 825.2212 | 20